## Eval_Tuan2
HK253_DAMH_NhomX – BẢNG ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ TUẦN 2
Dự án: Xây dựng Hệ thống Đặt Lịch Họp – Module Nhân viên ¦ Nhóm X ¦ HK253
A. THÔNG TIN SPRINT
Sprint số: | 2
Scrum Master: | Vũ Quốc Huy
Ngày bắt đầu: | 30/06/2026
Ngày kết thúc: | 06/07/2026
Tổng số task: | 12
Task hoàn thành: | 0
B. ĐÁNH GIÁ TỪNG THÀNH VIÊN
STT | Họ và tên | Task đảm nhận | Hoàn thành (%) | Chất lượng (1-5) | Đúng hạn (Có/Không) | Ghi chú
1 | Trần Quán Hy | T2-06, T2-10 (Setup & HDSD) |  |  |  | Scrum Master
2 | Vũ Quốc Huy | T2-02, T2-03, T2-04, T2-05, T2-08 (Sprint lead, CSDL, code Quản lý cuộc họp) |  |  |  | Nhóm trưởng Tuần 2
3 | Nguyễn Ngọc Sơn | T2-07 (Code Tạo lịch họp mới)
C. TỔNG KẾT SPRINT & KẾ HOẠCH TUẦN SAU
Thành tựu đạt được (Done): | ✓ Lập Sprint Backlog Tuần 1 hoàn chỉnh ✓ Phân công nhiệm vụ rõ ràng ✓ Hoán thiện cơ bản về module
Vấn đề gặp phải (Issues): | Chưa thống nhất được format Product Backlog Chưa hoàn chỉnh module cần hoàn thiện thêm
Kế hoạch Tuần 2 (To-do): | - Viết Test Case cho 2 chức năng đã code - Thực thi Test Case, ghi nhận Pass/Fail - Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm thử