## SprintBacklog_Tuan2
HK253_DAMH_NhomX – SPRINT BACKLOG TUẦN 2
Dự án: Xây dựng Hệ thống Đặt Lịch Họp – Module: Nhân viên (Employee) ¦ Nhóm X ¦ HK253
Sprint số: | 2 | Thời gian: | Tuần 2 (7 ngày) | Scrum Master: | Vũ Quốc Huy | Ngày bắt đầu: | 30/06/2026 | Ngày kết thúc: | 06/07/2026
STT | Mã công việc | Tên công việc / Task | Người phụ trách | Ước tính (giờ) | Thực tế (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
NHÓM 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN
1 | T2-01 | Họp đầu tuần, phân công nhiệm vụ Tuần 2 | Cả nhóm | 1 |  | 30/06 | 30/06 | Hoàn thành
2 | T2-02 | Lập Sprint Backlog Tuần 2 (file Excel theo mẫu) | Vũ Quốc Huy | 2 |  | 30/06 | 01/07 | Hoàn thành | File: SprintBacklog_Tuan2
3 | T2-03 | Giám sát & cập nhật tiến độ hàng ngày (Daily Standup) | Vũ Quốc Huy | 1 |  | 30/06 | 06/07 | Đang thực hiện | Cập nhật cột Thực tế mỗi ngày
4 | T2-04 | Hoàn thiện bảng đánh giá Eval Tuần 2 | Vũ Quốc Huy | 1 |  | 05/07 | 06/07 | Chưa bắt đầu | File: Eval_Tuan2
NHÓM 2: THIẾT KẾ, SETUP & LẬP TRÌNH (Câu 4)
5 | T2-05 | Thiết kế CSDL: bảng users, rooms, meetings, meeting_invitees | Vũ Quốc Huy | 3 |  | 30/06 | 01/07 | Chưa bắt đầu | Công cụ: MySQL Workbench
6 | T2-06 | Setup dự án Node.js, tạo GitHub repo, cấu trúc thư mục, kết nối MySQL | Trần Quán Hy | 3 |  | 30/06 | 02/07 | Chưa bắt đầu | Repo: github.com/NhomX/lich-hop
7 | T2-07 | Code chức năng Tạo lịch họp mới (form, validate, kiểm tra trùng lịch, gửi email) | Nguyễn Ngọc Sơn | 8 |  | 01/07 | 04/07 | Chưa bắt đầu | US-02, giao diện 1
8 | T2-08 | Code chức năng Quản lý cuộc họp (danh sách, sửa/hủy, xác nhận/từ chối) | Vũ Quốc Huy | 8 |  | 02/07 | 05/07 | Chưa bắt đầu | US-03, giao diện 2
9 | T2-09 | Kiểm thử thủ công 2 chức năng vừa code, sửa lỗi phát sinh | Cả nhóm | 3 |  | 05/07 | 06/07 | Chưa bắt đầu
10 | T2-10 | Viết tài liệu Hướng dẫn sử dụng (HDSD) | Trần Quán Hy | 2 |  | 05/07 | 06/07 | Chưa bắt đầu | File: C4_HDSD.docx
NHÓM 3: HOÀN THIỆN & BÀN GIAO
11 | T2-11 | Đẩy code lên GitHub, viết README, review code | Cả nhóm | 1 |  | 06/07 | 06/07 | Chưa bắt đầu
12 | T2-12 | Rà soát, đóng gói sản phẩm nộp Tuần 2 | Cả nhóm | 1 |  | 06/07 | 06/07 | Chưa bắt đầu
TỔNG KẾT SPRINT
Tổng ước tính (giờ) |  |  |  | 34 | 0